**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 29.09.2017 № 47

О внесении изменений в Постановление

администрации поселения Щаповское от 28.12.2016 № 102 «Об утверждении муниципальной программы по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское города Москвы на 2017-2019г.г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Решением Совета депутатов поселения Щаповское от 21.12.2016г. № 36/2 «О бюджете поселения Щаповское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Щаповское в городе Москве от 28.12.2016 № 102 «Об утверждении муниципальной программы по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское города Москвы на 2017-2019г.г.», изложив приложения 1, 2 в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Щаповское.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения Щаповское Бондарева П.Н.

Глава администрации

поселения Щаповское П.Н. Бондарев

Приложение 1

к постановлению администрации поселения

Щаповское

от 29 сентября 2017г. № 47

**Муниципальная программа по обеспечению**

**пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское**

**на 2017-2019г.г.**

1. **Основание разработки программы**

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.

**2.Паспорт**

**муниципальной программы по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2017-2019 г.г.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2017-2019г.г. |
| 2.Основание разработки Программы | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме», Закон города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве». |
| 3.Основные разработчики Программы | Администрация поселения Щаповское |
| 4. Основные цели программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения, в населенных пунктах и на объектах с массовым пребыванием населения. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории поселения. |
| 5.Основные задачи программы | -реализация государственной политики в области пожарной безопасности, и профилактики пожаров;  -укрепление материальной базы, направленной на снижение риска пожаров в населённых пунктах поселения Щаповское и на объектах с массовым пребыванием населения;  -организация формирований сил и средств на территории поселения Щаповское для успешной ликвидации ЧС;  -организация проведения профилактической работы по предупреждению пожаров, совершенствование информационного обеспечения населения в области пожарной безопасности и предупреждения ЧС,  -создание и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области обеспечения пожарной безопасности. |
| 6.Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2017-2019г.г. |
| 7.Исполнители Программы | Администрация поселения Щаповское, МБУ «КБС и ЖКХ», структурные подразделения Управления по НиТАО МЧС России по г.Москве, ГУП «Мосводоканал», ОАО «Дубровицы», Управляющие компании поселения |
| 8.Источники финансирования Программы | Бюджет поселения Щаповское, дополнительные бюджетные средства исполнителей программы  2017г. – 3618,2 тыс. руб.  2018г.- 3102,3 тыс. руб.  2019г.- 2840,3 тыс. руб.  Всего – 9560,8тыс. руб. |
| Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей местного бюджета, экономической ситуации на территории поселения Щаповское |
| 9.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация программы позволит снизить риск пожаров на территории поселения Щаповское, получить:  - уменьшение потерь населения при пожарах;  - уменьшение материального ущерба от пожаров;  -оснащение объектов с массовым пребыванием населения первичными средствами пожаротушения |
| 10.Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет Глава администрации поселения Щаповское |

**3. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.**

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьёзной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Одной из первых является пожарная опасность. Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров и повышению уровня безопасности населения, защищённости особо важных объектов, созданию реальных условий для устойчивого развития поселения Щаповское.

Летний пожароопасный период 2010 года показал важность организации тушения природных пожаров, грамотное использование сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Обоснование целесообразности решения проблемы пожарной безопасности программным методом, связано с повышенным уровнем угроз для безопасного развития поселения Щаповское. Эффективное противодействие возникновению возможных чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.

В целях обеспечения пожарной безопасности и профилактики пожаров на территории поселения Щаповское в разных сферах социально- экономической деятельности требуется применение программного подхода к решению представленных проблем.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.

**4.Способы решения проблемы**

Программные мероприятия предусматривают:

* последовательное развитие и совершенствование технической оснащённости, сил и средств для ликвидации угроз возникновения пожаров,
* обеспечение надлежащего технического состояния средств пожаротушения;
* повышение эффективности мер по профилактике пожарной безопасности;
* повышение эффективности мероприятий по ликвидации последствий пожаров.

1. **Ресурсное обеспечение. Потребность в финансовых ресурсах**

Потребность в финансовых ресурсах складывается из опыта реализации мероприятий на территории поселения Щаповское, направленных на обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций в 2017-2019г.г. В бюджете поселения Щаповское предусматриваются средства на:

- организационно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасности и предупреждение ЧС;

- материально-техническое обеспечение мероприятий по пожарной безопасности поселения Щаповское и объектов с массовым пребыванием населения;

-противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности;

- мероприятия по содержанию нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО и ЧС.

**6. Оценка эффективности от реализации Программы**

Реализация муниципальной программы создаст объективные условия для:

а) уменьшения потерь населения при пожарах, от ЧС;

б) уменьшения материального ущерба от пожаров;

в) эффективного проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня пожаров и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское;

г) оснащения объектов с массовым пребыванием населения первичными средствами пожаротушения.

Приложение 2

к постановлению администрации

поселения Щаповское

от 29 сентября 2017г. № 47

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское** | | | | | | | |
| **на 2017-2019г.г.** | | | | | | | |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Сумма затрат на 2017г.*** | ***Сумма затрат на 2018г.*** | ***Сумма затрат на 2019г.*** | ***Направления расходов и источники финансирования*** | ***Исполнитель*** | ***Ожидаемый результат от реализации мероприятия*** |
| ***Всего,  тыс. руб.*** | ***Всего,  тыс. руб.*** | ***Всего,  тыс. руб*** |
| ***I. Организационно-профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности*** | | | | | | | |
| ***на территории поселения Щаповское*** | | | | | | | |
| 1 | Организация проверок пожарных гидрантов, расположенных на территории поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Без финансирования | МГУП «Мосводоканал», ОАО «Дубровицы», МЧС (противопожарная служба-ПЧ42), администрация поселения Щаповское | 4 «в» |
| 2 | Организация проверок пожарных водоемов, расположенных в населенных пунктах поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Без финансирования | Администрация поселения, МЧС (противопожарная служба-ПЧ 42) | 4 «в» |
| 3 | Организация работ по обозначению пожарных гидрантов на местности | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Средства исполнителей | Управляющие компании поселения, МГУП «Мосводоканал» | 4 «в» |
| 4 | Организация работ по содержанию пожарных гидрантов (расчистка, покраска люков) | 10,0 | 10,0 | 0,0 | Средства исполнителей | ОАО «Дубровицы», МГУП «Мосводоканал», МБУ «КБС и ЖКХ» | 4 «в» |
| ***Итого по разделу I:*** | | ***15,0*** | ***15,0*** | ***5,0*** |  | | |
| ***II.Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС*** | | | | | | | |
| ***на территории поселения Щаповское*** | | | | | | | |
| 5 | Ремонт пожарных гидрантов (при необходимости) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства исполнителей | МГУП «Мосводоканал», ОАО «Дубровицы» | 4 «б» |
| 6 | Приобретение первичных средств пожаротушения для населенных пунктов (ранцевые огнетушители, ручные сирены) | 16,6 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Администрация поселения | 4 «а»,  4 «б» |
| 7 | Содержание пожарных пирсов к пожарным водоемам | 0,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджет поселения | Администрация поселения | 4 «а»,  4 «б» |
| 8 | Создание минерализированных противопожарных полос населенных пунктов, лесного фонда, объектов жизнеобеспечения, пожароопасных объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства исполнителей | ОАО «Щапово-агротехно» ГБУ «Дирекция по обслуживанию территории зеленого фонда ТиНАО города Москвы» | 4 «а»,  4 «б» |
| 9 | Приобретение для населенных пунктов закрытых пожарных щитов с комплектом пожарного инвентаря | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Администрация поселения | 4 «а»,  4 «б» |
| 10 | Приобретение первичных средств пожаротушения для МУ «СК «Заря» (информационный стенд, огнетушители 10 шт., наклейки) | 25,0 | 5,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Директор МУ «СК «Заря» | 4 «г» |
| 11 | Установка пожарной сигнализации МУ «СК «Заря» п.Курилово | 0,0 | 450,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Директор МУ «СК «Заря» | 4 «г» |
| 12 | Обслуживание пожарной сигнализации МУ «СК «Заря» | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Бюджет поселения | Директор МУ «СК «Заря» | 4 «г» |
| 13 | Приобретение первичных средств пожаротушения для МКУК «ДК «Солнечный» | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Директор МКУК «ДК «Солнечный» | 4 «г» |
| 14 | Дооборудование помещений МКУК ДК "Солнечный" системой АПС | 11,5 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Директор МКУК «ДК «Солнечный» | 4 «г» |
| 15 | Замер сопротивления в электрической цепи МКУК «ДК «Солнечный» | 0,0 | 90,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Директор МКУК «ДК «Солнечный» | 4 «г» |
| 16 | Обслуживание кранов пожарного водопровода МКУК ДК "Солнечный" | 16,8 | 16,8 | 16,8 | Бюджет поселения | Директор МКУК «ДК «Солнечный» | 4 «г» |
| 17 | Проведение независимой оценки пожарного риска здания МКУК ДК "Солнечный" | 87,5 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Директор МКУК «ДК «Солнечный» | 4 «г» |
| 18 | Замена шкафов внутреннего пожарного водопровода | 97,6 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Директор МКУК «ДК «Солнечный» | 4 «г» |
| 19 | Проведение экспертизы эффективности противопожарной обработки деревянных конструкций, одежды, сцены МКУК ДК "Солнечный | 46,6 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Директор МКУК «ДК «Солнечный» | 4 «г» |
| 20 | Проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы | 30,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Директор МКУК «ДК «Солнечный» | 4 «г» |
| 21 | Техническое обслуживание автоматической противопожарной системы безопасности (АПС) МКУК «ДК «Солнечный»: | 340,3 | 340,3 | 340,3 | Бюджет поселения | Директор МКУК «ДК «Солнечный» | 4 «г» |
| -здание ДК в пос.Щапово; |
| -здание ДК в пос. Курилово; |
| -библиотека |
| 22 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений МКУК «Муниципальный музей истории усадьбы «Щапово» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Директор МКУК «Муниципальный музей истории усадьбы «Щапово» | 4 «г» |
| 23 | Техническое обслуживание автоматической противопожарной системы безопасности (АПС) МКУК «Муниципальный музей истории усадьбы «Щапово» | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Бюджет поселения | Директор МКУК «Муниципальный музей истории усадьбы «Щапово» | 4 «г» |
| 24 | Приобретение первичных средств пожаротушения помещений МКУК «Муниципальный музей истории усадьбы «Щапово» (огнетушители и их заправка, план эвакуации) | 9,0 | 4,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Директор МКУК «Муниципальный музей истории усадьбы «Щапово» | 4 «г» |
| 25 | Восстановление внутреннего пожарного водопровода МКУК «ДК «Солнечный» | 171,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Директор МКУК «ДК «Солнечный» | 4 «г» |
| 26 | Создание площадок для пожарной техники возле многоквартирных домов | 286,0 | 314,2 | 671,2 | Бюджет поселения | Администрация поселения Щаповское | 4 «б» |
| 27 | Организация командно-штабных тренировок на территории поселения | 120,0 | 50,0 | 50,0 | Бюджет поселения | Администрация поселения Щаповское | 4 «б» |
| 28 | Экспертиза качества воды в водоеме с.Ознобишино | 17,0 | 15,0 | 15,0 | Бюджет поселения | Администрация поселения Щаповское |  |
| (Крещенские купания) |
| 29 | Противоклещевая обработка парка пос.Щапово | 25,3 | 30,0 | 30,0 | Бюджет поселения | Администрация поселения Щаповское |  |
| 30 | Мероприятия по содержанию ЕЕДС поселения | 1 751,7 | 1 400,0 | 1 400,0 | Бюджет поселения | МБУ поселения «КБС и ЖКХ» по муниципальному заданию администрации поселения Щаповское | 4 «б» |
| 31 | Мероприятия по предотвращению несчастных случаев, связанных с нападением безнадзорных животных на людей и профилактики заболеваемости бешенством | 137,7 | 100,0 | 100,0 | Бюджет поселения | Администрация поселения Щаповское |  |
| 32 | Замена знаков на водных объектах в зимнее и летнее время (32 шт) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | бюджет поселения | Администрация поселения Щаповское | 4 «б» |
| 33 | Монтаж и наладка незамерзающей пожарной проруби | 100,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет поселения | Администрация поселения Щаповское | 4 «б» |
| 34 | Обработка анофеногенных водоемов против личинок малярийных комаров | 16,6 | 20,0 | 20,0 | Бюджет поселения | Администрация поселения Щаповское |  |
| ***Итого по разделу II:*** | | ***3 588,2*** | ***3 087,3*** | ***2 835,3*** |  | | |
| ***III. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности*** | | | | | | | |
| 35 | Обучение сотрудников муниципальных предприятий по пожарному минимуму | 15,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Администрация поселения Щаповское | 4"в" |
| 36 | Организация обучения неработающего населения мерам пожарной безопасности в населенных пунктах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Без финансирования | Управление по НиТАО МЧС России по г.Москве, администрация поселения Щаповское | 4 «в» |
| 37 | Организация обучения мерам пожарной безопасности в СНТ, ДНП, ЖСКИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Без финансирования | Управление по НиТАО МЧС России по г.Москве, Администрация поселения Щаповское | 4 «в» |
| 38 | Организация выпуска брошюр, буклетов, календарей, памяток профилактического характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселения | Администрация поселения Щаповское | 4 «в» |
| ***Итого по разделу III:*** | | ***15,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  | | |
| ***Итого по программе:*** | | ***3 618,2*** | ***3 102,3*** | ***2 840,3*** |  | | |