## Лист1
Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
сельского поселения Щаповское
№ 1/7 от 13.01.2010г.
ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
социально-экономического развития Подольского муниципального района
сельское поселение Щаповское
за 12 месяцев 2009 года
тыс.руб.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
в том числе
планируемое привлечение средств
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ | ВСЕГО |  | Бюджет района |  | Бюджет поселения |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Прочие источники |  | Целевые средства района |  | Целевые средства поселения |  | Население |  | Предприятия |  | Инвестор |  | Проверочная сумма по прочим
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Образование
Муниципальная программа "Развитие образования Подольского муниципального района на 2009-2012 гг."
Строительство 1 очереди пристройки к школе п.Щапово (инвестор) | 135000 | [9 empty] | 135000 | [9 empty] | 135000 |  | 135000
Непрограмные мероприятия
Ремонтные работы в ДДУ №32 п.Щапово | 1320 | 1119 | [8 empty] | 1320 | 1119 |  |  | 1320 | 1119 | [6 empty] | 1320 | 1119
Ремонтные работы в ДДУ №5 п.Курилово | 653.5 | 449.9 | [8 empty] | 653.5 | 449.9 |  |  | 653.5 | 449.9 | [6 empty] | 653.5 | 449.9
Приобретение | 360 | 358.7 | [8 empty] | 360 | 358.7 |  |  | 360 | 358.7 | [6 empty] | 360 | 358.7
Проведение профессионального праздника "День учителя" | 265 | 261.7 | [8 empty] | 265 | 261.7 |  |  | 265 | 261.7 | [6 empty] | 265 | 261.7
Ремонтные работы в МОУ СОШ п.Щапово | 148 | 147.1 | [8 empty] | 148 | 147.1 |  |  | 148 | 147.1 | [6 empty] | 148 | 147.1
ИТОГО: | 137746.5 | 2336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137746.5 | 2336.4 | 0 | 0 | 2746.5 | 2336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 137746.5 | 2336.4
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Подольского муниципального района" на 2009-2012 гг.
Капитальный ремонт МУК СДК "Солнечный" пос.Щапово, в т.ч. ПИР | 10000 | [9 empty] | 10000 |  |  |  | 10000 | [7 empty] | 10000
Ремонт Муниципального музея истории усадьбы Щапово" | 2000 | [9 empty] | 2000 |  | 2000 | [9 empty] | 2000
Капитальный ремонт Куриловской сельской библиотеки, филиал № 16 | 1500 | [9 empty] | 1500 |  | 1500 | [9 empty] | 1500
Непрограммные мероприятия
Проведение культурно-массовых мероприятий | 800 | 717.2 | [8 empty] | 800 | 717.2 |  |  | 800 | 717.2 | [6 empty] | 800 | 717.2
Приобретение для учреждений культуры | 60 | 51.7 | [8 empty] | 60 | 51.7 |  |  | 60 | 51.7 | [6 empty] | 60 | 51.7
Приобретение оборудования для МУК СДК "Солнечный" | 425 | 50.6 | [6 empty] | 370 |  | 55 | 50.6 |  |  | 55 | 50.6 | [6 empty] | 55 | 50.6
Электромонтажные работы и ремонт системы вентиляции в МУК СДК "Элегия" п.Курилово | 20.4 | 20.4 | [8 empty] | 20.4 | 20.4 |  |  | 20.4 | 20.4 | [6 empty] | 20.4 | 20.4
Программное обеспечение | 10 | 3.3 | [8 empty] | 10 | 3.3 |  |  | 10 | 3.3 | [6 empty] | 10 | 3.3
Предоставление телекоммуникационных услуг | 60 | 57.8 | [8 empty] | 60 | 57.8 |  |  | 60 | 57.8 | [6 empty] | 60 | 57.8
Пожарно-охранная сигнализация | 100 | 93.2 | [8 empty] | 100 | 93.2 |  |  | 100 | 93.2 | [6 empty] | 100 | 93.2
Монтаж микшерного пульта в МУК СДК "Элегия" п.Курилово | 27 | 23.4 | [8 empty] | 27 | 23.4 |  |  | 27 | 23.4 | [6 empty] | 27 | 23.4
ИТОГО: | 15002.4 | 1017.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 14632.4 | 1017.6 | 3500 | 0 | 11132.4 | 1017.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14632.4 | 1017.6
Экология
Муниципальная программа "Экология" на 2009-2012 годы
Капитальный ремонт существующих очистных сооружений, пос.Курилово, в т.ч. ПИР | 5700 | 2787.7 |  |  | 500 | 443.3 |  |  |  |  | 5200 | 2344.4 | 2300 |  | 2900 | 2344.4 | [6 empty] | 5200 | 2344.4
подпрограмма "Внедрение инновационной системы сбора отходов в населенных пунктах Подольского муниципального района"
Установка мусороуборочных контейнеров подземного типа, приобретение контейнеров для ТБО | 3600 | 3600 | [8 empty] | 3600 | 3600 |  |  | 3600 | 3600 | [6 empty] | 3600 | 3600
Непрограммные мероприятия
Предотвращение захламления отходами земель округа, ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора | 2000 | 38.8 | [8 empty] | 2000 | 38.8 |  |  | 2000 | 38.8 | [6 empty] | 2000 | 38.8
ИТОГО: | 11300 | 6426.5 | 0 | 0 | 500 | 443.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 5983.2 | 2300 | 0 | 8500 | 5983.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 5983.2
Жилье
Муниципальная программа "Жилище на 2009-2012 гг."
подпрограмма "Переселение из ветхого жилищного фонда"
Строительство жилых домов п.Щапово (инвестор) | 18000 | [9 empty] | 18000 | [9 empty] | 18000 |  | 18000
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Подольском муниципальном районе на 2008-2011 гг."
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 5828 | 5221.2 |  |  | 5270 | 5221.2 |  |  |  |  | 558 |  |  |  | 178 |  |  |  | 380 |  |  |  | 558
Капитальный ремонт подъездов в ж.д. | 300 | [9 empty] | 300 |  | 300 | [9 empty] | 300
Замена газового оборудования в квартирах малоимущих граждан | 27 | [9 empty] | 27 |  | 27 | [9 empty] | 27
Непрограммные мероприятия
Индивидуальное строительство жилых домов | 10000 | 6666.5 | [8 empty] | 10000 | 6666.5 |  |  |  |  | 10000 | 6666.5 |  |  |  |  | 10000 | 6666.5
Капитальный ремонт жилого фонда вне программы ЖКХ | 632 | 627.5 | [8 empty] | 632 | 627.5 |  |  | 632 | 627.5 | [6 empty] | 632 | 627.5
Капитальный ремонт кровель | 2824 | 2823 |  |  | 2824 | 2823
ИТОГО: | 37611 | 15338.2 | 0 | 0 | 8094 | 8044.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29517 | 7294 | 327 | 0 | 810 | 627.5 | 10000 | 6666.5 | 380 | 0 | 18000 | 0 | 29517 | 7294
Объекты инженерного обеспечения
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной програмы "Жилище на 2009-2012 гг."
Реконструкция котельной п.Щапово (инвестор) | 8000 | [9 empty] | 8000 | [9 empty] | 8000 |  | 8000
Капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения (по программе ЖКХ) | 9962 | 3768.8 |  |  | 4185 | 2374.8 |  |  |  |  | 5777 | 1394 |  |  | 3160 | 1394 |  |  | 2617 |  |  |  | 5777 | 1394
Паспорт населенного пункта
Капитальный ремонт напорной канализации от ж.д. Садовый квартал | 500 | 388.3 | [8 empty] | 500 | 388.3 |  |  | 500 | 388.3 | [6 empty] | 500 | 388.3
Непрограмные мероприятия
Капитальный ремонт водопровода д.Александрово | 1200 | 735 | [8 empty] | 1200 | 735 |  |  | 940 | 477 | 260 | 258 |  |  |  |  | 1200 | 735
Капитальный ремонт котельной, приобретение угля п. ДРП-3 | 955 | 947.4 | [8 empty] | 955 | 947.4 |  |  | 955 | 947.4 | [6 empty] | 955 | 947.4
Капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения (по наказам жителей) | 250 | 212.3 | [8 empty] | 250 | 212.3 |  |  | 250 | 212.3 | [6 empty] | 250 | 212.3
Капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения (вне программы ЖКХ) | 346 | 301.7 | [8 empty] | 346 | 301.7 |  |  | 346 | 301.7 | [6 empty] | 346 | 301.7
ИТОГО: | 21213 | 6353.5 | 0 | 0 | 4185 | 2374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17028 | 3978.7 | 0 | 0 | 6151 | 3720.7 | 260 | 258 | 2617 | 0 | 8000 | 0 | 17028 | 3978.7
Дороги
Паспорт населенного пункта
Капитальный ремонт муниципальной дороги д.Костишово | 7600 | 1092.9 | [8 empty] | 7600 | 1092.9 |  |  | 7600 | 1092.9 | [6 empty] | 7600 | 1092.9
Капитальный ремонт дороги д.Ознобишино | 473 | 184 | [8 empty] | 473 | 184 |  |  | 473 | 184 | [6 empty] | 473 | 184
Капитальный ремонт дороги д.Русино | 2200 | 561.4 | [8 empty] | 2200 | 561.4 |  |  | 2200 | 561.4 | [6 empty] | 2200 | 561.4
Капитальный ремонт муниципальной дороги к очистным сооружениям п.Курилово | 1200 | [9 empty] | 1200 |  |  |  | 1200 | [7 empty] | 1200
Капитальный ремонт дорожного хозяйства (по наказам жителей) | 1300 | [9 empty] | 1300 |  |  |  | 1300 | [7 empty] | 1300
Содержание дорожного хозяйства | 910 | 644.6 |  |  | 910 | 644.6 | [16 empty] | 0
Капитальный ремонт дороги д.Александрово | 1120 | 416 | [8 empty] | 1120 | 416 |  |  | 1120 | 416 | [6 empty] | 1120 | 416
Капитальный ремонт дороги п.Курилово, ул.Лесная | 366.3 | 328.8 | [8 empty] | 366.3 | 328.8 |  |  | 366.3 | 328.8 | [6 empty] | 366.3 | 328.8
Капитальный ремонт дороги д.Овечкино | 145 | 143.4 | [8 empty] | 145 | 143.4 |  |  | 145 | 143.4 | [6 empty] | 145 | 143.4
ИТОГО: | 15314.3 | 3371.1 | 0 | 0 | 910 | 644.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14404.3 | 2726.5 | 0 | 0 | 14404.3 | 2726.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14404.3 | 2726.5
Благоустройство
Паспорт населенного пункта
Благоустройство внутриквартальных дорог и площадей п.Щапово | 6130 | 2946.2 | [8 empty] | 6130 | 2946.2 |  |  | 6130 | 2946.2 | [6 empty] | 6130 | 2946.2
Благоустройство внутриквартальных дорог и площадей п.Курилово | 850 | 171.9 | [8 empty] | 850 | 171.9 |  |  | 850 | 171.9 | [6 empty] | 850 | 171.9
Непрограммные мероприятия
Благоустройство и озеленение территории | 9822 | 7504.1 |  |  | 5622 | 3975.7 |  |  |  |  | 4200 | 3528.4 |  |  | 4200 | 3528.4 | [6 empty] | 4200 | 3528.4
Текущий ремонт и обслуживание уличного освещения | 1000 | 722.3 | [8 empty] | 1000 | 722.3 |  |  | 1000 | 722.3 | [6 empty] | 1000 | 722.3
Благоустройство придорожной полосы с.Ознобишино-с.Красное (от поворота до п.Щапово) и с.Ознобишино-п.ДРП-3 (от моста Кузнечики до п. ДРП-3) | 14000 | 4407.3 | [8 empty] | 14000 | 4407.3 |  |  | 14000 | 4407.3 | [6 empty] | 14000 | 4407.3
Устройство металлических ограждений и ворот на территории населенных пунктов | 355 | 150 | [8 empty] | 355 | 150 |  |  | 355 | 150 | [6 empty] | 355 | 150
ИТОГО: | 32157 | 15901.8 | 0 | 0 | 5622 | 3975.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26535 | 11926.1 | 0 | 0 | 26535 | 11926.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26535 | 11926.1
Связь
Непрограммные мероприятия
Проведение интернета к жилым домам | 100 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100
ИТОГО: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Газификация
Муниципальная программа "Газификация сельских населенных пунктов Подольского муниципального района на 2009-2012 гг."
Строительство газопровода д.ДРП-3, в т.ч. ПИР | 11000 | 2056.6 | [8 empty] | 11000 | 2056.6 | 3700 | 1960 | 6200 | 96.6 | 1100 | [5 empty] | 11000 | 2056.6
Строительство газопровода д.Иваньково, в т.ч. ПИР | 6350 | 2324.6 | [8 empty] | 6350 | 2324.6 | 1700 |  | 3650 | 1324.6 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 6350 | 2324.6
Строительство газопровода д.Костишово, в т.ч. ПИР | 11410 | 1390.7 | [8 empty] | 11410 | 1390.7 | 3400 |  | 7010 | 1390.7 | 1000 | [5 empty] | 11410 | 1390.7
Строительство газопровода д.Кузенево в т.ч. ПИР | 15000 | 8336 | [8 empty] | 15000 | 8336 | 5000 | 2981.6 | 8500 | 3854.4 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 15000 | 8336
Непрограммные мероприятия
Прочие работы при вводе в зксплуатацию и техническом обслуживании сетей газоснабжения | 110 | 107 | [8 empty] | 110 | 107 |  |  | 110 | 107 | [6 empty] | 110 | 107
ИТОГО: | 43870 | 14214.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43870 | 14214.9 | 13800 | 4941.6 | 25470 | 6773.3 | 4600 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43870 | 14214.9
Электроснабжение
Муниципальная программа "Капитальный ремонт объектов электроснабжения" на 2009-2012 гг.
Капитальный ремонт объектов электроснабжения | 3485 |  | 800 | [7 empty] | 2685 | [7 empty] | 2685 |  |  |  | 2685
Капитальный ремонт воздушных линий (ВЛ) | 4900 | 640.6 |  |  | 992 |  |  |  | 1708 |  | 2200 | 640.6 |  |  | 1900 | 340.6 | 300 | 300 |  |  |  |  | 2200 | 640.6
Аварийное востановление эл.линии ДДУ №5 п.Курилово | 100 | 99.9 | [8 empty] | 100 | 99.9 |  |  | 100 | 99.9 | [6 empty] | 100 | 99.9
Кап.ремонт эл.линии к административному зданию (бывший КАРЗ) п.Курилово, в т.ч. оплата за эл.энергию | 500 | 185 | [8 empty] | 500 | 185 |  |  | 500 | 185 | [6 empty] | 500 | 185
ИТОГО: | 8985 | 925.5 | 800 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 0 | 5485 | 925.5 | 0 | 0 | 2500 | 625.5 | 300 | 300 | 2685 | 0 | 0 | 0 | 5485 | 925.5
Охрана общественного порядка
Непрограммные мероприятия
Мероприятия,связанные с организацией ДНД | 170 | 163.6 | [8 empty] | 170 | 163.6 |  |  | 170 | 163.6 | [6 empty] | 170 | 163.6
Предоставление телекоммуникационных услуг | 30 | 7 | [8 empty] | 30 | 7 |  |  | 30 | 7 | [6 empty] | 30 | 7
Содержание, средний ремонт а/м участковых инспекторов (в т.ч. ГСМ, страхование) | 110 | 106.4 | [8 empty] | 110 | 106.4 |  |  | 110 | 106.4 | [6 empty] | 110 | 106.4
ИТОГО: | 310 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 277 | 0 | 0 | 310 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 277
Социальная защита населения
Непрограммные мероприятия
Организация и проведение мероприятий | 55 | 50.5 | [8 empty] | 55 | 50.5 |  |  | 55 | 50.5 | [6 empty] | 55 | 50.5
Подписка на газеты для граждан льготных категорий | 85 | 85 | [8 empty] | 85 | 85 |  |  | 85 | 85 | [6 empty] | 85 | 85
Расходы на ритуальные услуги | 50 | 28.4 | [8 empty] | 50 | 28.4 |  |  | 50 | 28.4 | [6 empty] | 50 | 28.4
ИТОГО: | 190 | 163.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 163.9 | 0 | 0 | 190 | 163.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 163.9
Спорт
муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Подольского муниципального района на 2009-2012 гг."
Строительство спорткомплекса п. Щапово, в т.ч. ПИР | 740 | [9 empty] | 740 |  |  |  | 740 | [7 empty] | 740
Предпроектные работы на реконструкцию жилого дома под размещение раздевалок спортивного комплекса с пристройкой универсального спортивного зала в п.Курилово с/п Щаповское | 550 | 23.2 | [8 empty] | 550 | 23.2 |  |  | 550 | 23.2 | [6 empty] | 550 | 23.2
Непрограммные мероприятия
Организация спортивно-массовой работы | 720 | 512.9 | [8 empty] | 720 | 512.9 |  |  | 720 | 512.9 | [6 empty] | 720 | 512.9
Приобрение спортинвентаря и спортивной формы | 330 | 320.2 | [8 empty] | 330 | 320.2 |  |  | 330 | 320.2 | [6 empty] | 330 | 320.2
Освещение хоккейной площадки в п.Щапово | 200 | 196.5 | [8 empty] | 200 | 196.5 |  |  | 200 | 196.5 | [6 empty] | 200 | 196.5
Электромонтажные работы в спортклубе "Заря" п.Щапово | 60 | 59.5 | [8 empty] | 60 | 59.5 |  |  | 60 | 59.5 | [6 empty] | 60 | 59.5
ИТОГО: | 2600 | 1112.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 1112.3 | 0 | 0 | 2600 | 1112.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 1112.3
Прочие мероприятия
Строительство здания администрации сельского поселения, в т.ч. ПИР | 2000 | 1700.2 | [8 empty] | 2000 | 1700.2 |  |  | 2000 | 1700.2 | [6 empty] | 2000 | 1700.2
Приобретение мебели и оборудования для администрации | 30 | 26.8 | [8 empty] | 30 | 26.8 |  |  | 30 | 26.8 | [6 empty] | 30 | 26.8
Хозяйственные расходы (в т.ч. канцтовары, хозтовары, подписка на журналы и газеты, питьевая вода) | 120 | 173.8 | [8 empty] | 120 | 173.8 |  |  | 120 | 173.8 | [6 empty] | 120 | 173.8
Программное обеспечение | 215 | 155.5 | [8 empty] | 215 | 155.5 |  |  | 215 | 155.5 | [6 empty] | 215 | 155.5
Оказание автоуслуг администрации | 300 | 226 | [8 empty] | 300 | 226 |  |  | 300 | 226 | [6 empty] | 300 | 226
Оформление земельных участков | 870 | 870 | [8 empty] | 870 | 870 |  |  | 870 | 870 | [6 empty] | 870 | 870
Содержание, средний ремонт а/м (в т.ч. ГСМ, страхование) | 150 | 143.8 | [8 empty] | 150 | 143.8 |  |  | 150 | 143.8 | [6 empty] | 150 | 143.8
Приобретение автомобиля для администрации | 1240 | 1239.7 | [8 empty] | 1240 | 1239.7 |  |  | 1240 | 1239.7 | [6 empty] | 1240 | 1239.7
Предоставление телекоммуникационных услуг | 20 | 17 | [8 empty] | 20 | 17 |  |  | 20 | 17 | [6 empty] | 20 | 17
Организация и проведение выборов | 200 | 122.2 | [8 empty] | 200 | 122.2 |  |  | 200 | 122.2 | [6 empty] | 200 | 122.2
ИТОГО: | 5145 | 4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145 | 4675 | 0 | 0 | 5145 | 4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145 | 4675
Всего | 331544.2 | 72113.7 | 800 | 0 | 20303 | 15482.6 | 0 | 0 | 2078 | 0 | 308363.2 | 56631.1 | 19927 | 4941.6 | 106594.2 | 41965 | 15160 | 9724.5 | 5682 | 0 | 161000 | 0 | 308363.2 | 56631.1